Утверждаю

Директор МБОУ «Поканаевская СШ»

____________________Е.И. Сухова

План мероприятий по введению в МБОУ «Поканаевская СШ»

обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее — ФОП СОО) на 2023-2024 годы

План мероприятий по введению в общеобразовательной организации ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023—2024 годы разработан на основании Муниципального плана и является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года.

В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1) синхронизация процессов управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО;

2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения ОО при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО;

3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.

Управление процессами внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО обеспечивается руководителем ОО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечения введения ФГОС СОО, ФОП СОО |  |  |  |
| 1.1 | Издание локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП | Февраль-март 2023 | Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП ФГОС на уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 1.2 | Формирование планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенным в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы | Ежегодно, до 15 мая, до 15 ноября | Сформированы планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы | Руководитель ОО, методист по УР |
| 1.3 | Разработка на основе программ и реализация муниципальных планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ежегодно, январь — февраль | Организовано методическое сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне | Руководитель ОО, методист по УР |
| 1.4 | Проведение рабочих совещаний, заседаний МО управления и сопровождения процессов введения ФГОССОО, ФОП СОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение 2023-2024 годов | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО. Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации | Руководитель ОО, методист, педагог-организатор |
| 1.5 | Организация участия представителей, управленцев ОО в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение 2023—2024 годов | Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 1.6 | Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО | В течение 2023—2024 годов | Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 1.7 | Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год (2023/2024 учебный год) | В соответствии с планом | Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся | Руководитель ОО, Методист по УР |
| 2 | Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО |  |  |  |
| 2.1 | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение года | Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе (ДПП) Академии Министерства просвещения РФ «Реализация требований обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО в работе учителя» для педагогов (количество в соответствии с планом). Обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов. Проведено повышение квалификации педагогов по вопросам реализации учебных предметов на углубленном уровне для учителей математики, естественных наук, литературы, истории и обществознания. Проведено повышение квалификации команды КК ИПК в Академии Министерства просвещения РФ. | Методист по УР |
| 2.2 | Заседания предметных объединений по организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО | Февраль, далее в течение года | Разработаны и реализованы планы деятельности методических объединений по предметам, включающие вопросы: - сопровождения введения ФООП; -сопровождения введения изучения предметов на углубленном уровне (ООО, СОО); - сопровождения формирования функциональной грамотности; -сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов; -повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимым мониторингов качества образовательных результатов; -включения в педагогическую деятельность учителя федерального онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководители ШМО |
| 2.3 | Участие в региональных, муниципальных мероприятиях, мероприятиях/событиях с включением в программу секций актуальных вопросов/тем введения ФГОС СОО, ФОП СОО, таких как: Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования»; Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития», краевой августовский педагогический совет; Форум управленческих практик; Краевая школа управления; Краевой образовательный форум центров образования «Точка роста»; кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности; Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»; Международная научная конференция памяти М.И. Шиловой «Образование и социализация личности в современном обществе» | В течение 2023-2024 годов | Поучаствовали в работе площадок для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов ФГОС СОО, ФОП СОО, подходах к процессу внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 2.4 | Организация информационно- методического и методического сопровождения управленцев и педагогов ОО по вопросам реализации ФГОС СОО, ФОП СОО, в том числе в сетевой форме | В течение 2023-2024 годов | Использование управленцами и педагогами ООП проведены тематические семинары «Горячая линия ФГОС». Предоставлены ответы на вопросы педагогических и управленческих кадров, поступившие на «Горячую линию ФГОС». Обеспечена информационно-методическая поддержка педагогическим и управленческим кадрам через сайт «Виртуальный ресурс ФГОС» по использованию «Конструктора учебных планов и планов внеурочной деятельности» при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО, методист по УР |
| 2.5 | Участие в реализации регионального комплекса мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности управленческих кадров ОО: проведение цикла семинаров для педагогов по вопросам профессионального развития, обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО | С 1 марта 2023 года по графику | Проведена диагностика профессиональных дефицитов руководителей ОО, составлены их индивидуальные образовательные маршруты, оформлена карта проблем управления ОО в период введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Повышена компетентность управленческих кадров в части обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО. | Руководитель ОО |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО |  |  |  |
| 3.1 | Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС СОО, ФОП СОО. Формирование бюджета на предстоящей период | Ежегодно, август — декабрь | Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования». Руководители ОО |
| 4 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО |  |  |  |
| 4.1 | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ежегодно, октябрь | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 4.2 | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 4.3 | Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | До 1 сентября 2023 года | 100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями | Руководитель ОО, библиотекарь |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО |  |  |  |
| 5.1 | Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС ССОО, ФОП СОО в ОО Красноярского края. Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО. Проведение собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО | До 1 сентября 2023 года | Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 6 | Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО |  |  |  |
| 6.1 | Анализ (самоанализ) реализации мероприятий плана ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО | сентябрь 2023 года, февраль 2024 года | Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов | Руководитель ОО, методист по УР |
| 6.2 | Мониторинг готовности обучающихся 3-5 классов к реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | Февраль — декабрь 2023 года | Оценка готовности обучающихся 3—5 классов к реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |
| 6.3 | Участие в совещании собеседовании по вопросам готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО | Март — август 2023 года | Обеспечен промежуточный мониторинг (контроль) готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель ОО |