Утверждаю

Директор МБОУ «Поканаевская СШ»

_____________Е.И. Сухова

План обеспечения методической поддержки педагогов МБОУ «Поканаевская СШ»

при переходе на ФГОС СОО и ФОП 2022/23 учебный год

| № п/п | Содержание | Сроки | Планируемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО и ФОП |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФГОС СОО и ФОП и федеральных базовых рабочих программ | Декабрь-март | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФГОС СОО и ФОП | Методист по УР |
| 2 | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | Январь | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС СОО и ОП | Методист по УР |
| 3 | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС СОО ‚ФОП педагогическим коллективом | Февраль-май | Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФГОС СОО и ФОП | Методист по УР, рабочая группа |
| 4 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | Апрель-август | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Методист по УР |
| 5 | Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФГОС СОО ‚ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО и ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов | Методист по УР, рабочая группа |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС СОО ‚ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года |  | Методист по УР, рабочая группа |
| 7 | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФГОС СОО и ФОП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | Методист по УР, рабочая группа |
| 8 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией федеральных рабочих программ по учебным предметам | В течение учебного года |  | Методист по УР, рабочая группа |
| Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии © ФГОС СОО и ФОП |  |  |  |  |
| 1 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» | Апрель | Представление педагогов о требованиях | Методист по УР |
| 2 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам | Март-апрель | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания | Педагог-организатор |
| 3 | Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО и ФОП | Февраль-март | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год | Библиотекарь |
| 4 | Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФОП | Февраль-март | Материалы разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности),учебным модулям в соответствии с ФОП | Рабочая группа |
| 5 | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП | Апрель - май | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП | Учителя-предметники |
| 6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Методист по УР |